## Лист1
Приложение
План реализации приоритетных направлений деятельности Департамента гражданской защиты на 2014 год в Главном упарвлени МЧС России по Чеченской Республике за по состоянию на 20 октября 2014 года
№ | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый количественный (качественный) результат |  |  |  | ЧР
п/п |  | выполнения
I Повышение эффективности системы оперативного управления и взаимодействия в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе при реагировании на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера
1 | Формирование единой вертикали устойчивого управления РСЧС от федерального уровня до муниципальных образований | [5 empty] | 25%
1.1 | Оптимизация организационно-штатной структуры ЦУКС всех уровней с целью увеличения состава ОДС за счет снятия несвойственных функций | III кв. 2014 года | Включение в штаты ЦУКС территориальных органов МЧС России ППУ территориальных органов МЧС России;
|  |  | Возложение функций оперативной группы на дежурную смену службы пожаротушения |  |  |  | 50%
1.1.1 | Включение в штаты ЦУКС территориальных органов МЧС России ППУ территориальных органов МЧС России |  | SППУ= | Sвсего | х100 |  | 100%
N
SППУ – процент включения ППУ в штаты ТО;
|  |  | Sвсего – кол-во ППУ, включенных в штаты ТО; |  |  |  | 1
|  |  | N – всего ТО |  |  |  | 1
1.1.2 | Возложение функций оперативной группы ЦУКС территориальных органов МЧС России на дежурную смену службы пожаротушения |  | SОГ= | Sвсего | х100 |  | 0%
N
SОГ – процент ОГ, возложенных на ДССП;
|  |  | Sвсего – кол-во ОГ, функции которых возложены на ДССП; |  |  |  | 0
|  |  | N – всего ДССП |  |  |  | 4
1.2 | Приведение ЕДДС в соответствие требованиям Положения, утвержденного решением Правительственной КЧС и ОПБ от 21.10.2011 № 5 (далее- Положение) | IV кв. 2014 года
0%
1.2.1 | Увеличение количества ЕДДС МО, приведенных в соответствие требованиям Положения |  | Sеддс= | Sтп | х100 |  | 0%
N
Sеддс – процент ЕДДС, соответствующих требованиям Положения,
|  |  | Sтп – кол-во ЕДДС, приведенных в соответствие требованиям Положения |  |  |  | 0
|  |  | N – общее количество ЕДДС |  |  |  | 17
2 | Создание и поддержание в готовности к оперативному реагированию резерва материальных ресурсов МЧС России | [5 empty] | 100%
2.1 | Повышение укомплектованности материальными ресурсами резерва МЧС России за счёт внесения изменений довольствующими и заказывающими подразделениями центрального аппарата МЧС России в План переоснащения подразделений МЧС России современными техническими средствами и техникой на 2014 – 2015 годы | IV кв. 2014 года | Повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и оказание помощи населению за счет ресурсов резерва МЧС России |  |  | Резрв МЧС Росиси на территории СКРЦ не создаётся
2.1.1 | Повышение укомплектованности резерва МЧС России |  | R%= | F | х100 |  | 0
P
R% - процент накопления материальных ресурсов в резерве МЧС России;
|  |  | F – фактическое накопление материальных ресурсов в резерве МЧС России; |  |  |  | 0
|  |  | Р – плановые показатели |  |  |  | 0
3 | Методическое руководство созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | [5 empty] | 100%
3.1 | Совершенствование нормативной базы в субъектах Российской Федерации по созданию и использованию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их номенклатуры, увеличение фактического накопления резервов | IV кв. 2014 года | Совершенствование работы по созданию и использованию материальных ресурсов органов исполнительной власти субъектов РФ
100%
3.1.1 | Приближение фактических показателей накопления материальных ресурсов в резервах субъектов Российской Федерации к плановым показателям |  | R% = | F | х100 |  | 100%
P
R% - процент накопления материальных ресурсов в резервах субъектов Р Ф;
|  |  | F – объем фактического накопления материальных ресурсов в резервах субъектов Р Ф; |  |  |  | 7.9489
|  |  | Р – плановые показатели |  |  |  | 7.9489
4 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций | [5 empty] | 100%
4.1 | Контроль хода развития и модернизации комплексной системы экстренного оповещения населения | IV кв. 2014 года
100%
4.1.1 | Увеличение количества зон экстренного оповещения, сопряженных с системами мониторинга |  | F ЗМ = | N1 | х100 % |  | 100%
N2
FЗМ (%) – процент зон КСЭОН, сопряженных с системами мониторинга от общего количества созданных зон КСЭОН;
|  |  | N1 – кол-во зон КСЭОН, сопряженных с системами мониторинга; |  |  |  | 12
|  |  | N 2 – общее кол-во созданных зон КСЭОН |  |  |  | 12
4.2 | Контроль создания локальных систем оповещения населения в районах потенциально опасных объектов | IV кв. 2014 года
100%
4.2.1 | Увеличение количества населения, охваченного гарантированным информированием и оповещением при угрозе чрезвычайной ситуации или ее возникновении |  | NЛСО = | M1 | х100 |  | 100%
M2
NЛСО- - готовность ЛСО ПОО;
|  |  | M1 – кол-во созданных ЛСО; |  |  |  | 0
|  |  | M2 – кол-во ЛСО, которые должны быть созданы в районах размещения ПОО. |  |  |  | 0
4.3 | Методическое руководство и контроль подготовки руководящего состава и должностных лиц, работающего населения и обучающихся в учебных заведениях по вопросам гражданской обороны | IV кв. 2014 года |  |  |  |  | 200%
4.3.1 | Количество руководителей и специалистов, обученных порядку принятия решений на задействование КСЭОН | [5 empty] | 100%
Рподг.- процент подготовленных руководителей и специалистов, чел;
|  |  | Крук. - количество подготовленных руководителей, чел; |  |  |  | 10
|  |  | Ксп. – количество подготовленных специалистов, чел; |  |  |  | 30
|  |  | Кплан. – планируемое к подготовке количество руководителей и специалистов, чел |  |  |  | 40
4.3.2 | Количество населения, обученного порядку действий по сигналам экстренного оповещения | [5 empty] | 100%
Рподг. – процент численности обученного населения от общего количества населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, тыс. чел.,
|  |  | Коб.нас.. – численность обученного населения, тыс.чел., |  |  |  | 12.86
|  |  | Кнас – численность населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, тыс.чел. |  |  |  | 12.86
4.4 | Контроль создания региональных подсистем и развертывание терминальных комплексов ОКСИОН за счет средств субъектов Российской Федерации | IV кв. 2014 года |  |  |  |  | 0%
4.4.1 | Увеличение числа действующих терминальных комплексов ОКСИОН |  | NРО = | Nвыдел | х10 |  | 0%
Nобщ
NРО -показатель финансирования мероприятий по созданию (развитию) ОКСИОН;
|  |  | Nвыдел – суммарный объем финансовых средств (млн. рублей), выделенных (израсходованных) на развитие ОКСИОН (МКИОН, ПУОН, ПИОН, ИЦ) из бюджета субъекта РФ ; |  |  |  | 0
|  |  | Nобщ. – объем бюджета субъекта РФ (млн. рублей) |  |  |  | 0.1 |  | из закона субъекта РФ об утверждении бюджета на 2014 год (общие расходы)
| Итого за раздел I | [5 empty] | 81.25%
Место за раздел I
II Совершенствование законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на
актуализацию задач гражданской обороны, создание системы требований и развитие сил гражданской
обороны с учетом современных социально-экономических условий
1 | Обеспечение готовности сил гражданской обороны | [5 empty] | 60%
1.1 | Приведение НПА субъектов РФ в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 404-ФЗ (далее-федеральный закон) | 2014-05-01 | Оптимизация состава сил гражданской обороны субъектов РФ и повышение эффективности их деятельности. |  |  |  | 100%
1.1.1 | Процент НПА субъектов РФ, приведённых в соответствие с федеральным законом |  | NИ – количество НПА субъектов РФ, в которые внесены изменения, ед.; |  |  |  | 17
|  |  | NТИ – количество НПА, в которые необходимо внести изменения, ед. |  |  |  | 17
1.2 | Уточнение перечней организаций, создающих НАСФ | 2014-05-01 | Формирование перечней организаций, к которым предъявляются требования по созданию НАСФ |  |  |  | 100%
100%
1.2.1 | Процент уточнённых перечней организаций, создающих НАСФ % |  | NУ – количество уточнённых перечней организаций, ед.; |  |  |  | 54
|  |  | NТУ – количество перечней организаций, требующих уточнения, ед. |  |  |  | 54
1.3 | Создание НАСФ | IV кв. 2014 года |  |  |  |  | 100%
1.3.1 | Процент созданных НАСФ % | [5 empty] | 100%
|  |  | NСозд – количество созданных НАСФ, ед.; |  |  |  | 33
|  |  | Nтреб – требуемое количество НАСФ, ед. |  |  |  | 33
1.4 | Разработка перечней организаций, создающих НФГО | 2014-05-01 | Формирование перечней организаций, к которым предъявляются требования по созданию НФГО |  |  |  | 0%
1.4.1 | Процент разработанных перечней организаций, создающих НФГО % | [5 empty] | 0%
|  |  | NР – количество разработанных перечней организаций, ед.; |  |  |  | 0
|  |  | NПР – количество перечней организаций, подлежащих разработке, ед. |  |  |  | 0
1.5 | Создание НФГО | IV кв. 2014 года |  |  |  |  | 0%
1.5.1 | Процент созданных НФГО % | [5 empty] | 0%
|  |  | NСозд – количество созданных НФГО, ед.; |  |  |  | 0
|  |  | NП – требуемое количество НФГО, ед. |  |  |  | 0
2 | Организация работы по предоставлению населению ЗС ГО на территории субъектов РФ | [5 empty] | 100%
2.1 | Организация и проведение инвентаризации фонда ЗС ГО | 2014-10-30 | Завершение инвентаризации ЗСГО (оценка состояния инженерной защиты населения, определение перечней ЗС ГО подлежащих передаче из федеральной собственности в собственность субъектов РФ и муниципальную собственность для обеспечения их полномочий в области ГО) |  |  |  | 100%
2.1.1 | Процент обследованных ЗС ГО, подлежащих инвентаризации в соответствии с планами | [5 empty] | 100%
|  |  | NОбсл – количество обследованных ЗСГО, ед. |  |  | информация ДСП
|  |  | NПО – количество подлежащих обследованию ЗСГО, ед. |  |  | информация ДСП
2.2 | Повышение готовности ЗС ГО | IV кв. 2014 года | Повышение эффективности инженерной защиты населения на территории субъектов РФ в военное время, а так же в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  | 100%
2.2.1 | Процент переведённых ЗС ГО из «неготовых» в «ограниченно готовые» | [5 empty] | 100%
|  |  | NНГнг - количество «неготовых» ЗСГО на начало года, ед.; |  |  |  | 1
|  |  | NНГкг - количество «неготовых» ЗСГО на конец года, ед. |  |  |  | 0
2.2.2 | Процент переведённых ЗС ГО из «ограниченно готовых» в «готовые» | [5 empty] | 100%
|  |  | NЗСОГнг - количество «ограничено готовых» ЗСГО на начало года, ед.; |  |  |  | 1
|  |  | NЗСОГкг - количество «ограничено готовых» ЗСГО на конец года, ед. |  |  |  | 1
| Итого за раздел II | [5 empty] | 80%
Место за раздел II
III. Развитие РСЧС, как государственной антикризисной резервной системы. Комплексное решение вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций в соответствии с новыми подходами, исходя из опыта ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
1 | Совершенствование методов прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе международного сотрудничества, в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от 14.01.2013 № Пр-45 | [5 empty] | 100%
1.1 | Совершенствование методов космического мониторинга и прогнозирования ЧС (обеспечение доступа к данным дистанционного зондирования Земли с отечественных космических аппаратов нового поколения на приемные станции МЧС России (в городах Москва, Красноярск и Владивосток) | IV кв. 2014 года | Повышение оперативности получения космической информации Увеличение суточного покрытия территории Российской Федерации космическими аппаратами Оснащение программно-аппаратными комплексами Центра «Антистихия» и региональных подразделений мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций |  |  |  | 100%
1.1.1 | Повышение оперативности получения космической информации. Увеличение суточного покрытия территории Российской Федерации космическими аппаратами до 30% |  | NП (%) –суточное покрытие территории РФ космическими аппаратами; |  |  |  | 100%
|  |  | SП – площадь суточного покрытия территории ЧР; |  |  |  | 15.5
|  |  | SТ – площадь территории ЧР |  |  |  | 15.5
1.1.2 | Оснащение программно-аппаратными комплексами Центра «Антистихия» и региональных подразделений мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Увеличение показателя оснащенности РЦМП программно-аппаратными комплексами (ПАК) до 90-95% |  | NОСН (%) –показатель оснащенности ПАК; |  |  |  | 100%
|  |  | NЦМП Осн – количество ЦМП, где установлены ПАК; |  |  |  | 0
|  |  | NЦМП – количество РЦМП на территории ЧР |  |  |  | 0 |  | РЦМП на территори ЧР не создан
1.2 | Повышение достоверности прогнозов, увеличение охвата и оперативности передачи выданных прогнозов | IV кв. 2014 года | Увеличение показателя оправдываемости прогнозов, выданных региональными центрами мониторинга и прогнозирования |  |  |  | 100%
1.2.1 | Увеличение показателя оправдываемости прогнозов до 84% |  | РП (%) – показатель оправдываемости подготавливаемых прогнозов ЧС; |  |  |  | 100%
|  |  | NПрЧС – количество ЧС, по которым был подготовлен своевременный прогноз; |  |  |  | 31
|  |  | NЧС – количество ЧС, проишествий |  |  |  | 31 | Примечание ----- | 31- количество происществий. Количество ЧС - 0
2 | Совершенствование мероприятий в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от 15.11.2011 № Пр-3400 | [5 empty] | 91.68%
2.1 | Завершение паспортизации ПОО и разработки планов повышения защищенности КВО | IV кв. 2014 года | Увеличение показателя разработки планов повышения защищенности КВО (ППЗ КВО) организаций, муниципальных образований, субъектов РФ Увеличение показателя разработки паспортов безопасности организаций, муниципальных образований, субъектов РФ |  |  |  | 100%
2.1.1 | Увеличение показателя разработки планов повышения защищенности КВО (ППЗ КВО) организаций до 95% |  | РO (%)- разработки планов повышения защищенности КВО (ППЗ КВО) организаций; |  |  |  | 100%
|  |  | NПО – кол-во разработанных ППЗ КВО; |  |  |  | 17
|  |  | NКВО – количество КВО |  |  |  | 17
2.1.2 | Увеличение показателя разработки планов повышения защищенности КВО (ППЗ КВО) муниципальных образований до 90% |  | PМО (%)- разработки ППЗ КВО муниципальных образований; |  |  |  | 100%
|  |  | NП – количество разработанных ППЗ КВО муниципальных образований; |  |  |  | 7
|  |  | NМО – количество муниципальных образований которым необходимо разработать планы ППЗ КВО |  |  |  | 7
2.1.3 | Увеличение показателя разработки планов повышения защищенности КВО (ППЗ КВО) субъектов Российской Федерации до 100% |  | РСРФ (%)- разработки планов ППЗ КВО субъектов РФ; |  |  |  | 100%
|  |  | NПО – кол-во разработанных ППЗ КВО организаций; |  |  |  | 17
|  |  | NКВО – количество КВО; |  |  |  | 17
|  |  | NП – количество разработанных ППЗ КВО муниципальных образований; |  |  |  | 7
|  |  | NМО – количество муниципальных образований которым необходимо разработать планы ППЗ КВО; |  |  |  | 7
|  |  | NСРФ –ППЗ КВО субъекта РФ |  |  |  | 0
2.1.4 | Увеличение показателя разработки паспортов безопасности организаций до 100% |  | РO (%)- разработки паспортов безопасности (ПБ) объектов экономики; |  |  |  | 100%
|  |  | NПО – количество разработанных ПБ объектов экономики; |  |  |  | 18
|  |  | NКВО – количество ПОО |  |  |  | 18
2.1.5 | Увеличение показателя разработки паспортов безопасности муниципальных образований до 100% |  | PМО(%) - разработки ПБ муниципальных образований; |  |  |  | 100%
|  |  | NП – количество разработанных ПБ муниципальных образований; |  |  |  | 17
|  |  | NМО – количество муниципальных образований которым необходимо разработать планы ПБ |  |  |  | 17
2.1.6 | Увеличение показателя разработки паспортов безопасности субъектов Российской до 100% |  | РСРФ (%)- разработки ПБ субъектов РФ; |  |  |  | 100%
|  |  | NПО – количество разработанных ПБ организаций; |  |  |  | 18
|  |  | NПОО кол-во ПОО; |  |  |  | 18
|  |  | NП – количество разработанных ПБ муниципальных образований; |  |  |  | 17
|  |  | NМО – количество муниципальных образований которым необходимо разработать ПБ; |  |  |  | 17
|  |  | NСРФ – ПБ субъекта РФ |  |  |  | 1
2.2 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), снижение бесхозяйных ГТС | IV кв. 2014 года | Снижение показателя количества бесхозяйных ГТС |  |  |  | 95.95%
2.2.1 | Снижение показателя количества бесхозяйных ГТС |  | РГТС(%) – показатель количества бесхозяйных ГТС; |  |  |  | 95.95%
|  |  | NБ – количество ГТС, у которых определены балансодержатели; |  |  |  | 71
|  |  | NГТС – общее количество ГТС |  |  |  | 74
2.3 | Контроль за реализацией региональных целевых программ снижения рисков и смягчения последствий ЧС | IV кв. 2014 года | Принятие во всех субъектах РФ региональных целевых программ снижения рисков и смягчения последствий ЧС |  |  |  | 79.08%
2.3.1 | Финансирование мероприятий по предупреждению ЧС |  | РРЦП (%) – показатель финансирования мероприятий по предупреждению ЧС; |  |  |  | 100%
|  |  | – общий объем выделенного финансирования мероприятий по предупреждению ЧС на текущий год; |  |  |  | 64.2 |  | форма 3 рез ЧС (ф)
|  |  | VСФР – объем бюджета субъекта РФ на текущий год |  |  |  | 64.2 |  | из закона субъекта РФ об утверждении бюджета на 2014 год
2.3.2 | Принятие во всех субъектах РФ региональных целевых программ снижения рисков и смягчения последствий ЧС |  | Рф (%) – показатель эффективности реализации финансовых средств на мероприятия по предупреждению ЧС в рамках региональных программ; |  |  |  | 58.16%
|  |  | VПЧС – объем реализованных финансовых средств на мероприятия по предупреждению ЧС в текущем году; |  |  |  | 115.1
|  |  | VРЦП – объем выделенного финансирования мероприятий по предупреждению ЧС в рамках региональных целевых программ на текущий год |  |  |  | 197.9
3 | Выполнение мероприятий по предупреждению ЧС химического, радиационного и биологического характера | [5 empty] | 62.5%
3.1 | Повышение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (далее – СНЛК ГО) субъектов РФ к выполнению задач по предназначению | IV кв. 2014 года | Повышение уровня готовности и увеличение количества учреждений СНЛК ГО субъектов РФ готовых к выполнению задач по предназначению |  |  |  | 87.5%
3.1.1 | Повышение уровня готовности учреждений СНЛК ГО субъектов РФ к выполнению задач по предназначению |  | Кгот. учреждений снлк – показатель готовности учреждений СНЛК ГО к выполнению задач по предназначению; |  |  |  | 100%
|  |  | N гот. учреждений – количество учреждений СНЛК ГО, готовых к выполнению задач по предназначению; |  |  |  | 32
|  |  | N общ. кол. учреждений – общее количество учреждений СНЛК ГО |  |  |  | 32
3.1.2 | Увеличение количества учреждений, входящих в сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны субъектов РФ СНЛК ГО новых учреждений |  | Квкл.в снлк нов. учр. – показатель включения в СНЛК ГО новых учреждений; |  |  |  | 75%
|  |  | Nнов. учр. снлк – количество новых (включенных) учреждений СНЛК ГО; |  |  |  | 24
|  |  | N общ. кол. уч. снлк – общее количество учреждений СНЛК ГО. |  |  |  | 32
3.2 | Развитие территориальных автоматизированных систем контроля радиационной обстановки (АСКРО) на территориях субъектов РФ | IV кв. 2014 года | Повышение готовности функционирования территориальных АСКРО |  |  |  | 100%
3.2.1 | Увеличение количества работоспособных датчиков территориальных АСКРО |  | К датчик АСКРО – показатель работоспособности АСКРО; |  |  |  | 100%
|  |  | N кол. работающих – количество работающих датчиков; |  |  |  | 11
|  |  | N кол.установл. – количество установленных датчиков |  |  |  | 11
3.3 | Развитие территориальных систем химической безопасности субъектов РФ | IV кв. 2014 года | Повышение готовности функционирования автоматизированных систем контроля аварийных выбросов (АСКАВ) на химически опасных объектах на территории субъектов РФ |  |  |  | 0%
3.3.1 | Увеличение количества химически опасных объектов на территории субъектов РФ, оборудованных АСКАВ |  | Ксозд. АСКАВ – показатель оснащенности химически опасных объектов АСКАВ; |  |  |  | 0% |  | Химически опасные объекты на территории ЧР отсутствуют , в связи с чем АСКАВ отсутствует
|  |  | N созд. АСКАВ - количество созданных АСКАВ; |  |  |  | 0
|  |  | N кол. треб. АСКАВ - количество требуемых АСКАВ |  |  |  | 0
| Итого за раздел III | [5 empty] | 84.73%
Место за раздел III
| Итого за план | [5 empty] | 81.99%
Заместитель начальника Главного упаравления-
начальник управления гражданской защиты
полковник | [7 empty] | М.М. Орцуев
%
100
´
=
N
учреждений
кол.
общ.
N
учреждений
гот.
К
снлк
учреждений
гот.
%
100
´
=
N
снлк
уч.
кол.
общ.
N
снлк
уч.
нов.
К
уч.
нов.
снлк.
в
вкл.
%
100
.
.
´
=
N
установл.
кол.
N
работающих
кол
К
АСКРО
датчик.
100
.
´
=
N
АСКАВ
треб.
кол.
N
АСКАВ
созд
К
АСКАВ
созд.
%