Утверждаю

глава администрации          Сосновоборского района

А.И.Дадаев

«   »_____________2015г.

План  создания  и  развития  аппаратно- програмного  комплекса  технических  средств                             «Безопасный  город»  на  территории  Сосновоборского района  Пензенской области

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание нормативно-правовых актов администрации Сосновоборского района о построении АПК «Безопасный город» на территории Сосновоборского района и создания межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город» | Отдел по делам ГО ЧС администрации района | 3 квартал 2015 года | 1. Распоряжение администрации Сосновоборского района 2. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город» |  |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы в части включения мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | Управление финансов администрации Сосновоборского района | 2 квартал 2015 года | Постановление администрации Сосновоборского района о внесении изменений в муниципальные программы в части включения мероприятий по построению и эксплуатации АПК «Безопасный город» |  |
| 3. | Корректировка муниципальных нормативных правовых актов | Отделы администрации Сосновоборского района | 4 квартал 2015 года | НПА построения АПК «Безопасный город» | По необходимости |
| 4. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС в Сосновоборском районе, ДДС других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Администрация Сосновоборского района, администрация р. п. Сосновоборск, отделение полиции МО МВД России «Никольский», отдел образования, отдел культуры | В течение 2016 года | 1.Работы по совершенствованию ЕДДС 2. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город» | 4. |
| 5. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Сосновоборского района | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства | В течение 2016 года | Оценка технического состояния систем безопасности. Разработка предложений по их дальнейшей эксплуатации и содержанию |  |
| 6. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства | 3 квартал 2016 года | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта |  |
| 7. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» Пензенской области | Определяется на конкурсной основе | 3-4 квартал 2016года | Технический проект согласованный с МЧС России |  |
| 8. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства | 4 квартал | Положительное решение государственной экспертизы |  |
| 9. | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Управление финансов администрации Сосновоборского района, Главное управление МЧС России по Пензенской области | 3-4 квартал 2015 года | Направлении заявки в МЧС России по Пензенской области на получении субсидии |  |
| 10. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупа оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства | 1 квартал 2017 года | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «безопасный город» |  |
| 11. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Отдел ГО ЧС,МЧС России по Пензенской области | 2-3 квартал 2017 года | Подготовка, переподготовка диспетчеров, руководящего состава и диспетчеров ЕДДС |  |
| 12. | Построение АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | 2018 год | 1.Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город» 2. Акт ввода в эксплуатацию 3. Распоряжение администрации Сосновоборского района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город» |  |
| 13. | Проведении приёмочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Сосновоборского района Пензенской области | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, органы государственной власти Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской оюласти, Главное управление МЧС России по Пензенской области, исполнитель работ | 2018 год |  |  |
| 14. | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Управление гражданской защиты населения и благоустройства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области, Главное управление МЧС России по Пензенской области | 2018 год | Обучении персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город» |  |
| 15. | Информирование население района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | Отдел по делам ГО ЧС | 2018 год | Проведение информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город» |  |

Глава  администрации  Сосновоборского  района 			                                            А.И. Дадаев