

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА**

**ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.07.2015 № 673

г. Нижний Ломов

**Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Нижнеломовского района Пензенской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 года №2446-р, руководствуясь статьями 26, 31 Устава Нижнеломовского района Пензенской области, **администрация Нижнеломовского района постановляет:**

1. Создать межведомственную рабочую группу Нижнеломовского района Пензенской области по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и утвердить её состав (приложение №1).

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе Нижнеломовского района Пензенской области по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (приложение №2).

3. Утвердить прилагаемый План по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижнеломовского района Пензенской области (приложение №3).

4. Организацию и координацию работ по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

5. Заведующему сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района совместно с начальником Управления финансов администрации Нижнеломовского района подготовить и внести изменения и дополнения в муниципальную программу Нижнеломовского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» в части, касающейся включения финансирования мероприятий по созданию на территории Нижнеломовского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Нижнеломовского района.

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Нижнеломовского района «Районные Ведомости».

7. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнеломовского района (Ломакин Ю.Н.).

**Глава администрации Н.А. Уракчеев**

Приложение №1

к постановлению администрации

Нижнеломовского района

от 15.07.2015 № 673

**Состав межведомственной рабочей группы Нижнеломовского района Пензенской области по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

Уракчеев Н.А. - глава администрации Нижнеломовского района, руководитель рабочей группы;

Ломакин Ю.Н. - заместитель главы администрации Нижнеломовского района, заместитель руководителя рабочей группы;

Краснопеев Р.Н. - ведущий специалист сектора по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Атякшев В.В. - главный врач ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» (по согласованию);

Акмашева В.Н. - начальник управления образования администрации Нижнеломовского района;

Петрушин М.Ю. - начальник МО МВД России «Нижнеломовский» (по согласованию);

Демин А.И. - начальник отдела по реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнеломовского района;

Панкова В.В. - начальник Управления финансов администрации Нижнеломовского района;

Саканян С.А. - начальник Управления социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района;

Павлов Г.В. - начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Пензенской области» (по согласованию);

Болеев Д.Н. - начальник отделения надзорной деятельности Нижнеломовского, Наровчатского и Спасского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (по согласованию);

Утушкина Л.А. - начальник отдела по делам строительства и архитектуры администрации Нижнеломовского района;

Родионова Е.В. – помощник главы администрации Нижнеломовского района по профилактике правонарушений и преступлений;

Колокольцева С.А. - начальник отдела экономики администрации Нижнеломовского района;

Лазарев В.А. - начальник Нижнеломовских районных электрических сетей Нижнеломовского производственного отделения филиала ОАО МРСК «Волги-Пензаэнерго» (по согласованию);

Куренков В.К. - начальник Нижнеломовского РУС Пензенского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

Жулябин А.Н. - директор ГКУ ПО «Ломовское лесничество» (по согласованию);

Щеглов Ю.П. - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Нижнем Ломове (по согласованию);

Щербаков К.Е. - заведующий сектором по защите информационных систем администрации Нижнеломовского района;

Юмин В.В. - директор ОАО «Нижнеломовское АТП» (по согласованию);

Иванов М.В. - директор ООО «Чистый город» (по согласованию).

Приложение №2

к постановлению администрации

Нижнеломовского района

от 15.07.2015 № 673

**Положение о межведомственной рабочей группе Нижнеломовского района Пензенской области по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

1. Межведомственная рабочая группа Нижнеломовского района Пензенской области по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - рабочая группа) является коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций Нижнеломовского района в рамках работ по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Нижнеломовского района Пензенской области (далее - АПК «Безопасный город»).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Пензенской области, нормативными правовыми актами Губернатора Пензенской области, Правительства Пензенской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами и функциями рабочей группы являются:

- определение состава участников построения АПК «Безопасный город», организационной и функциональной структуры, а также программно-технической архитектуры АПК «Безопасный город»;

- определение этапов и программных мероприятий по функционированию и развитию системы АПК «Безопасный город» на территории Нижнеломовского района Пензенской области;

- решение вопросов эффективной эксплуатации АПК «Безопасный город», разработка предложений по деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций в рамках осуществления работ по функционированию и развитию системы АПК «Безопасный город» на территории Нижнеломовского района Пензенской области;

- координация работ по функционированию и развитию системы АПК «Безопасный город» на территории Нижнеломовского района Пензенской области;

- разработка предложений по функционированию и развитию системы АПК «Безопасный город» на территории Нижнеломовского района Пензенской области, внесение предложений по разработке и (или) корректировке муниципальных программ Нижнеломовского района Пензенской области;

- обсуждение проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций Нижнеломовского района Пензенской области в рамках функционирования и развития системы АПК «Безопасный город», и подготовка предложений по их корректировке.

4. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителей руководителя, секретаря и членов рабочей группы.

5. Руководитель рабочей группы:

- определяет место и время проведения заседаний рабочей группы;

- председательствует на заседаниях рабочей группы;

- формирует план работы рабочей группы и повестку дня ее заседаний;

- подписывает протоколы заседаний рабочей группы.

В отсутствие руководителя рабочей группы его функции исполняет один из заместителей руководителя рабочей группы, наделенный соответствующими полномочиями.

6. Секретарь рабочей группы:

- информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения заседаний, обеспечивает их необходимыми материалами;

- оформляет протоколы заседаний рабочей группы и направляет их членам рабочей группы;

- исполняет иные поручения руководителя рабочей группы.

7. Члены рабочей группы участвуют в подготовке материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений.

8. Основной формой деятельности рабочей группы является заседание. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

9. Заседание рабочей группы правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух третей ее состава.

10. Решения рабочей группы принимаются на ее заседании простым большинством голосов присутствующих членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.

11. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается руководителем рабочей группы (председательствующим на заседании рабочей группы) и секретарем рабочей группы.

12. Повестка дня заседаний рабочей группы и проекты решений подготавливаются секретарем рабочей группы.

Приложение №3

к постановлению администрации

Нижнеломовского района

от 15.07.2015 № 673

**План по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

**Нижнеломовского района Пензенской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования** | **Результат** | **Примечание** |
| 1. | Принятие постановления администрации Нижнеломовского района о построении (развитии) аппаратно-программного комплекса (АПК) на территории Нижнеломовского района Пензенской области и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развёртыванию АПК "Безопасный город» в Нижнеломовского районе, назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района, юридический отдел администрации Нижнеломовского района | Июль 2015 | - |  | Методические рекомендации (Приложение 1.1.) |
| 2. | Издание распоряжения администрации Нижнеломовского района о назначении заказчика работ по АПК «Безопасный город» | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района, юридический отдел администрации Нижнеломовского района | Август 2015 |  |  |  |
| 3. | Проведение корректировки муниципальных нормативных правовых документов в области АПК «Безопасный город» | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района | При внесении изменений в нормативные документы федерального и регионального уровня |  |  | Методические рекомендации  (п. 2.2) |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» в части, касающейся включения финансирования мероприятий по созданию на территории Нижнеломовского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Нижнеломовского района | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района совместно с Управлением финансов администрации Нижнеломовского района | Июль-август 2015 |  |  | Методические рекомендации  (п. 2.4) |
| 5. | Утверждение бюджета Нижнеломовского района на 2016 год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Заместитель главы администрации Нижнеломовского района совместно с Управлением финансов администрации Нижнеломовского района | Декабрь 2015 |  |  | Методические рекомендации  (п. 2.4) |
| 6. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Нижнеломовского района, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района | Ноябрь-декабрь 2015 |  |  | Методические рекомендации  (п. 3.1, 3.2) |
| 7. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Нижнеломовского района | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района | Август 2015 |  |  | Методические рекомендации  (приложение № 2) |
| 8. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город». | Заказчик проведения работ | Сентябрь 2015 |  |  | Методические рекомендации  (п. 4.1) |
| 9. | Разработка технического проекта по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» Нижнеломовского района | Определяется на конкурсной основе | По результатам конкурса |  |  | Методические рекомендации  (раздел 4) |
| 10. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Нижнеломовского района | По изготовлению проекта АПК «Безопасный город» |  |  | Методические рекомендации  (раздел 4) |
| 11. | Формирование пакета документов для получения субсидий на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района | При получении сведений о выделении субсидий |  |  | Методические рекомендации  (п. 2.4) |
| 12. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района, отдел по делам строительства и архитектуры администрации Нижнеломовского района | По утверждению проекта АПК «Безопасный город». |  |  | Методические рекомендации  (п. 4.3) |
| 13. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района | Декабрь 2015 |  |  | Методические рекомендации  (п. 3.1) |
| 14. | Закупка оборудования, проведение монтажа, пусконаладочных работ, направленных на развитие АПК «Безопасный город» в Нижнеломовском районе | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района | По результатам проведенных торгов в электронной форме согласно ФЗ № 44 от 05.04.2013 |  | АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (раздел 5). |
| 15. | Проведение приёмочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Нижнеломовского района | Заказчик, администрация Нижнеломовского района | По окончанию монтажных и пуско-наладочных работ |  |  | Методические рекомендации (раздел 5). |
| 16. | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района | По плану ГУ МЧС России по Пензенской области |  |  | Методические рекомендации  (п. 3.1) |
| 17. | Информирование населения Нижнеломовского района о вводе АПК «Безопасный город» | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Нижнеломовского района | Ежеквартально в течении всего периода |  |  |  |