- Приложение№3

- Утверждено постановлением администрации

Иссинского района Пензенской области

от 20 июля 2015г. № 183-п

План создания и развития аппаратно-программного комплекса технических средств

«Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления администрации Иссинского района Пензенской области о построении АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области и создании межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию АПК«Безопасный город» в Иссинском районе Пензенской области | Администрация Иссинского района Пензенской области | 3 квартал 2015 года | 1. Постановление администрации Иссинского района Пензенской области о построении АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области. 2. Создание межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город» в Иссинском районе Пензенской области. 3. Определение уполномоченного органа по созданию и развитию АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области |  |
| 2. | Определение муниципальной программы, внесение изменений и дополнений в муниципальную программу в части включения мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области. | Администрация Иссинского района Пензенской области | 3 квартал 2015 года | 1.Постановление администрации Иссинского района Пензенской области о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части включения мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» » на территории Иссинского района Пензенской области. 2. Планирование мероприятий по построению элементов АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области на предприятиях, в организациях и учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления Иссинского района Пензенской области |  |
| 3. | Корректировка постановления администрации Иссинского района Пензенской области о построении АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области и создании межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию АПК«Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области | Администрация Иссинского района Пензенской области | 4 квартал 2015 года | Постановление администрации Иссинского района Пензенской области о внесении изменений и дополнений в постановление администрации иссинского района Пензенской области « О построении АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области» | По необходимости |
| 4. | Утверждение бюджета Иссинского района Пензенской области с запланированными расходами на построение, внедрение и эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области. | Администрация Иссинского района Пензенской области | 4 квартал 2016 года | 1.Решение Собрания представителей Иссинского района пензенской области «О бюджете Иссинского района Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов». 2. Утвержденный бюджет Иссинского района Пензенской области на 2016 год и на плановый период 2017-2018годов с запланированными расходами на построение, внедрение и эксплуатацию АПК «Безопасный город». |  |

| 5. | Проведение мероприятий по подготовке диспетчеров ЕДДС Иссинского района Пензенской области для функционирования АПК «Безопасный город» » на территории Иссинского района Пензенской области. | Администрация Иссинского района Пензенской области; 27 ПЧ ФПС ФГКУ 7 отряд ФПС по Пензенской области; МКУ «МППЧ» Иссинского района пензенской области. | В течение 2016-2017 годов | 1.Работы по совершенствованию работы ЕДДС Иссинского района Пензенской области. 2.План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Иссинского района Пензенской области | Администрация Иссинского района Пензенской области, 27 ПЧ ФПС ФГКУ 7 отряд ФПС по Пензенской области (по согласованию), главный специалист ОНД Лунинского, Иссинского, Мокшанского районов(по согласованию), МКУ «МППЧ» Иссинского района Пензенской области, ОП МО МВД России «Лунинский»(место дислокации р.п. Исса»(по согласованию) | В течение 2016 года | Оценка технического состояния систем безопасности. Разработка предложений по их дальнейшей эксплуатации и содержанию. |  |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области, подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на построение АПК «Безопасный город» Иссинского района Пензенской области | Администрация Иссинского района Пензенской области | 1 квартал 2017 года | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на разработку технического проекта |  |

| 8. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области | Определяется на конкурсной основе | 2 квартал 2017 года | Технический проект, согласованный с ГУ МЧС России по Пензенской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Администрация Иссинского района Пензенской области | 3 квартал 2017 года | Положительное решение государственной экспертизы |  |
| 10. | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области | Финансовое управление администрации Иссинского района Пензенской области | 4 квартал 2016 года | Направление заявки в ГУ МЧС России по Пензенской области на получение субсидии |  |
| 11. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Администрация Иссинского района Пензенской области, МКУ «МППЧ»Иссинского района Пензенской области, отдел по экономике администрация Иссинского района Пензенской области | I квартал 2017 года | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области |  |
| 12. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Управление гражданской защиты населения и благоустройства Министерства строительства и жилищно- | 3 квартал 2017 года | Подготовка, переподготовка диспетчеров, руководящего состава и диспетчеров ЕДДС Иссинского района Пензенской области |  |

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коммунального хозяйства Пензенской области (по согласованию) Главное управление МЧС России по Пензенской области (по согласованию) |  |  |  |
| 13. | Построение АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | 2017- 2018 годы | АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области |  |
| 14. | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области, | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области (по согласованию), Главное управление МЧС России по Пензенской области (по согласованию), администрация Иссинского района Пензенской области, 27 ПЧ ФПС ФГКУ 7 отряд ФПС по Пензенской области (по согласованию), МКУ «МППЧ»Иссинского района Пензенской области, | 2018 год | 1.Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области. 2.Акт ввода в эксплуатацию 3.Постановление администрации Иссинского района Пензенской области о вводе в эксплуатацию АПК«Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области. |  |

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пензенской области, исполнитель работ |  |  |  |
| 15. i | Информирование населения о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Иссинского района Пензенской области | Администрация Иссинского района Пензенской области, МКУ «МППЧ «Иссинского района Пензенской области, Редакция газеты «Вперед» | 2018 год | Проведение информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |