# Приложение № 1

# к Приказу Главного управления

# МЧС России по Пензенской области

от «01»февраля 2013 № 25

ПЛАН

работы рабочей группы Главного управления по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на территории Пензенской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области. | УГЗ | до 01.02.2013 |  |
| 2. | Организация разработки Плана работы в Пензенской области по реализации Указа, его рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций | УГЗ | до 01.02.2013 |  |
| 3. | Формирование реестра территорий, где требуется создать комплексные системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. | УГЗ, ФКУ ЦУКС | до 27.02.2013 |  |
| 4. | Организация работы по определению источников финансирования мероприятий, спланированных для реализации Указа на региональном, муниципальном и объектовом уровнях. | УГЗ | до 27.02.2013 |  |
| 5. | Информирование населения через средства массовой информации о ходе выполнения Указа. | Группа информации и связи с общественостью | еженедельно |  |
| 6. | Организация ежедневного контроля за размещением информации о ходе работы по реализации Указа | Группа информации и связи с общественостью | ежедневно |  |
| 7. | Контроль за проектированием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. | ОСО и АСУ, УГЗ | до 29.03.2013 |  |
| 8. | Участие в проведении всероссийского селекторного совещания по итогам создания экспериментальных зон комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. | Руководящий состав Главного управления МЧС России по Пензенской области | 03.04.2013 |  |
| 9. | Контроль за принятием Правительством Пензенской области нормативного правового акта о реализации на территории Пензенской области мероприятий по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | УГЗ | до 28.06.2013 |  |
| 10. | Контроль за приведением локальных систем оповещения в соответствие с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы их создания. | УНД, ОСО и АСУ, УГЗ | до 30.08.2013 |  |
| 11. | Контроль за созданием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях, определенных нормативным актом Правительства Пензенской области. | УГЗ | до 29.11.2013 |  |
| 12. | Контроль за проведением обучения, занятий, учений и тренировок по организации эксплуатации и поддержанию в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. | УГЗ, УНД | до 29.11.2013 |  |
| 13. | Контроль за проведением обучения населения порядку действий при получении сигналов экстренного оповещения. | УГЗ, УНД | до 29.11.2013 |  |
| 14. | Контроль за вводом в эксплуатацию на территории Пензенской области комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и организация их функционирования в составе территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в полном объеме. | УГЗ, УНД | до 03.12.2013 |  |
| 15. | Контроль за включением в документы территориального планирования вопросов, связанных с определением территорий, где требуется создать комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. | УГЗ, УНД | ежегодно с 2013 |  |
| 16. | Контроль за подготовкой итогового доклада Правительства Пензенской области в МЧС России о реализации Указа. | УГЗ, члены комиссии | до 06.12.2013 |  |
| 17. | Принятие мер по повышению эффективности и качества информационного взаимодействия с территориальными подсистемами РСЧС, усиление контроля за уровнем профессиональной подготовки специалистов отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. | УГЗ, Группа информации и связи с общественостью ФКУ ЦУКС | ежеквартально |  |
| 18. | Контроль за обеспечением обязательного согласования с УЗИ, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) технических заданий и проектной документации на реконструкцию РАСЦО, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения. | ОСО и АСУ | ежемесячно |  |
| 19. | Контроль за участием представителей органов исполнительной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, объектов экономики в последующих совещаниях по реализации Указа. | УГЗ | по отдельному плану |  |

| Заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций)- начальник управления гражданской защиты полковник | п/п Н.Е. Нехорошев |
| --- | --- |