## Лист1
Приложение № 1
Сведения о ходе реализации построения и развития АПК "Безопасный город" в Республике Мордовия по состоянию на 22 марта 2018 года
Федеральный округ | № | Муниципальное образование | Сведения о ЕДДС |  |  | План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» | [5 empty] | НПА о построении (развитии) АПК «Безопасный город» | [11 empty] | Объем финансовых средств, планируемых в 2018 году в бюджетах для построения и развития АПК "Безопасный город", (тыс. рублей) |  |  |  | Объем финансовых средств, выделенных в 2018 году для построения и развития АПК "Безопасный город", (тыс. рублей) |  |  |  | Объем финансовых средств, израсходованных в 2018 году для построения и развития АПК "Безопасный город", (тыс. рублей) |  |  |  | Объем финансовых средств, планируемых в 2019 году в бюджетах для построения и развития АПК "Безопасный город", (тыс. рублей) |  |  |  | Регламент взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город», разаработан (да-1/нет-0) | Соглашение об обмене информацией в рамках АПК «Безопасный город», подписано (да-1/нет-0) | Критерии и показатели оценки эффективности АПК «Безопасный город» до ОМС, доведены (да-1/нет-0) | Участие главы администрации в Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2018», спланировано (да-1/нет-0) | ТЗ на создание АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | Проектно-сметная документация на создание АПК «Безопасный город» | [5 empty] | Практические мероприятия
[6 empty] | Городского округа, муниципального района |  |  | Субъекта РФ |  |  | Городского округа, муниципального района |  |  |  |  | Субъекта РФ
|  |  | Категория | Организационно-правовая форма (1-МКУ; 0 - в составе администрации) | Местонахождение (1-в администрации; 0- ПЧ ОФПС) | Разработан (да-1/нет-0) | Согласован с КЧС и ОПБ ОМС (да-1/нет-0) | Согласован с ГУ МЧС России (да-1/нет-0) | Разработан (да-1/нет-0) | Согласован с КЧС и ОПБ субъекта РФ (да-1/нет-0) | Согласован с СГК АИУС РСЧС (да-1/нет-0) | План построения АПК "Безопасный город", утвержден (да-1/нет-0) | Состав МВК, утвержден (да-1/нет-0) | Заказчик работ по построению (развитию) АПК «Безопасный город», определен (да-1/нет-0) | Источник финансирования меропариятий, определен (да-1/нет-0) | Муниципальная программа «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» до 2020 года, принята (да-1/нет-0) | План построения АПК "Безопасный город" утвержден (да-1/нет-0) | Утвержден состав МВК (да-1/нет-0) | Заказчик работ по построению (развитию) АПК «Безопасный город» (да-1/нет-0) | Объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете (тыс. руб.) | Мероприятия по перераспределению финансовых средств из реализуемых региональных программ, а также через выделение финансовых средств при корректировках бюджета проведены,(да-1/нет-0) | Источник финансирования меропариятий, определен (да-1/нет-0) | Региональная программа «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» до 2020 года, принята (да-1/нет-0) | Всего | муниципальным бюджетом | региональным бюджетом | Внебюджетные источники | Всего | муниципальным бюджетом | региональным бюджетом | Внебюджетные источники | Всего | муниципальным бюджетом | региональным бюджетом | Внебюджетные источники | Всего | муниципальным бюджетом | региональным бюджетом | Внебюджетные источники |  |  |  |  | Разработано, (да-1/нет-0) | Согласовано с ГУ МЧС России, (да-1/нет-0) | Согласовано с СГК АИУС РСЧС, (да-1/нет-0) | Согласовано с УИТС МЧС России, (да-1/нет-0) | Утверждено, (да-1/нет-0) | Разработана, (да-1/нет-0) | Согласована с ГУ МЧС России, (да-1/нет-0) | Согласована с СГК АИУС РСЧС, (да-1/нет-0) | Согласована с УИТС МЧС России, (да-1/нет-0) | Положительное заключение государственной экспертизы, (да-1/нет-0) | Утверждено, (да-1/нет-0) | Конкурсная документация разработана и размещена, (да-1/нет-0) | Договор на выполнение работ заключен, (да-1/нет-0) | Монтажные, пусконаладочные работы, завершены (да-1/нет-0) | Приемочные испытания АПК «Безопасный город», проведены (да-1/нет-0) | Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город», утвержден (да-1/нет-0) | Акт ввода в эксплуатацию, утвержден (да-1/нет-0) | НПА о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город», принят (да-1/нет-0) | Учебные программы по обучению соответствующих руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, ОМС и организаций, а также должностных лиц РСЧС по вопросам создания, внедрения, развития и функционирования АПК «Безопасный город», утверждены (да-1/нет-0) | Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город», обучено человек (чел.) | Рекламно-информационные кампании по информированию населения о создании АПК «Безопасный город», охват человек (тыс.чел.)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Центральный федеральный округ
ЦФО | Республика Мордовия
| 1 | Республика Мордовия | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81638.4 | 0 | 81638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623
| 1 | городской округ Саранск | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5
| 2 | Ардатовский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
| 3 | Атюрьевский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
| 4 | Атяшевский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9
| 5 | Б-Березниковский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 6 | Б-Игнатовский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
| 7 | Дубенский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
| 8 | Ельниковский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1
| 9 | Зубово-Полянский МР | IV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
| 10 | Инсарский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
| 11 | Ичалковский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| 12 | Кадошкинский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| 13 | Ковылкинский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| 14 | Кочкуровский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
| 15 | Краснослободский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9
| 16 | Ромодановский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| 17 | Лямбирский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1
| 18 | Рузаевский МР | IV | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1
| 19 | Старошайговский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
| 20 | Темниковский МР | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
| 21 | Теньгушевский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
| 22 | Торбеевские МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| 23 | Чамзинский МР | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| ИТОГО за субъкет РФ: |  |  |  | 12 | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 23 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | 81638.4 | 0 | 81638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.9
Первый заместитель начальника Главного управления
[7 empty] | полковник | [34 empty] | В.И. Матвейчук
* Таблица (в фомате Microsoft Excel) размещена на ftp-сервере в вышеуказанной директории, форму таблицы не менять!!!